## Sheet1
お便り君障害対応記録
No. | 障害内容 | 対応内容 | 試験内容 | 結果 | 今後 | 対応者 | タスク状態 | 備考
1 | メール送信、ページ遷移が起こらず、顔認証終了後に「ページが表示できません。」の表示が出る。 | メール送信、ページ遷移部を顔認証の繰り返し処理内で実行。 【修正内容】 124行目にメール送信、ページ遷移部を追加 140行目からの処理をコメントアウト | 4/23 写真：100枚 ターゲット：20 | 解消せず 処理時間：1時間 |  | 佐藤 | 未解決
2 |  | IEのタイムアウト時間を2時間に延ばして実行。 【修正内容】 レジストリエディタにて、HKEY_CURRENT_USER/software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Internet Setting/Recive Timeout の内容を7200000ミリ秒で設定 | 4/23 写真：100枚 ターゲット：20 | 解消せず 処理時間：1時間 |  | 佐藤 | 未解決
3 |  | セキュリティソフトを切って実行 【修正内容】 PCに入っているマカフィーのセキュリティソフトを削除 | 4/26 写真：100枚 ターゲット:20 | 解消せず 処理時間：1時間 |  | 井手 | 未解決
4 |  | AWSとのやり取り、文言の表示(echo)の部分などにログとして表示するプログラムを挿入 【修正内容】 下記内容をファイルに追記 追記ファイル： C:\xampp\htdocs\rekognition\app\Http\Controllers/HomeController.php 追記内容： public function testLog($str){ $fp=fopen("test1.log","a"); fwrite($fp,$str); fclose($fp); } ログを出したい場所に $this->testLog($str); を記載 | 5/1 写真：200枚 ターゲット:20 | AWS部からのレスポンスは正常に帰ってきていた。 echo部については、前後に適当な変数を作ってプログラムが動いているかを確認しようとしたが、うまく結果が得られなかった。 処理時間：1時間 | テストプログラムで一定時間ごとにページ更新を行えば、ページエラーが起こらないことが判明したため、この現象についての調査を進めていく。 | 井手 佐藤 | 未解決
5 |  | uflush()関数を用いて、一定のタイミングでechoを行い、ページを更新し続けるように修正 【修正内容】 下記内容を顔認証の繰り返し処理部に追記 追記ファイル： C:\xampp\htdocs\rekognition\app\Http\Controllers/HomeController.php 追記内容： 109行目より下記内容を追加 while(true){ echo "\n"; $this->uflush(); … … 既存処理 … … } | 5/2 写真：200枚 ターゲット:20 | 「処理を開始します。」というメッセージの後、「処理を行っています…」のメッセージを常に表示し、最後に「処理を完了しました。」というメッセージを表示 処理時間：2時間15分 | 完了画面、メール送信画面の改良 | 井手 佐藤 | 解決
6 | メール送信後に編集ページへとんでしまうため、顔認証終了後に他人が見ても、顔認証後と気づかずに、もう一度顔認証を行う可能性がある。 | メール送信後に「顔認証が完了しました。」という文面と、編集ページへのリンクを表示する。 【修正内容】 修正ファイル：mail.php(メールサーバ上のファイル) 修正内容： 編集ページへ自動的に遷移するプログラムを削除し、21行目からの下記内容を追記。 <br><br><br><h2 style='color:green;text-align:center;'>顔認証が完了しました。 <br><br><br><br> <a href="http://localhost:8080/tegami/letter.php"> <img src="http://localhost:8080/tegami/img/btn_back_edit.png" alt=""> </a> | 5/2 写真：200枚 ターゲット:20 | メール送信後に「顔認証が完了しました。」という文面と、編集ページへのリンクが問題なく表示された。 |  | 井手 | 解決
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19